## Sheet1
标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值
最热菜品推荐 | 作为一个选择恐惧症患者，我希望能够有一个最热菜品推荐，以便于减轻我选餐的困惑。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98
多种支付方式 | 作为一个用户，我希望我可以通过多种方式支付我的订单，这样会让支付变得更加方便 | Initial Feature | Not Done | 10 | 96
支付安全 | 作为一个用户，我希望我的支付环境和支付信息是安全的，以便保证我的财产安全和信息安全 | Initial Feature | Not Done | 3 | 99
修改收货地址 | 作为一个用户，我希望我可以当有特殊情况发生的时候，我能修改我的收货地址，这样能让我的取餐减少很多麻烦 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93
实时订单状态更新 | 作为一个用户，我希望我可以实时知道我订单的状态，以便于我分配时间取餐 | Initial Feature | Not Done | 5 | 93
确认收货 | 作为一个外卖商家，我希望在用户收到货物之后，收到确订单完成通知，以便保证交易流程完整 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90
根据历史订单推荐餐品 | 作为一个用户，我希望可以根据我之前的订单，为我推荐符合我口味的餐品，以为我提高我的使用体验 | Initial Feature | Not Done | 10 | 90
定位当前地点 | 作为一个经常出差的美食达人，我希望能够有一个定位功能，以便于在我出差后为我推荐当地美食 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88

## Sheet2
冲刺备录项 |  | 责任人
作为一个用户，我希望我可以通过多种方式支付我的订单，这样会让支付变得更加方便 | 后台 | 申玉周
| 支付宝支付插件技术调研 | 杨雯皓
| 微信支付插件调研 | 赵炳森
| 银行卡支付插件调研 | 韦俊豪
| 支付宝支付插件实现 | 丁玉莹
| 微信支付插件实现 | 赵炳森
| 银行卡支付插件实现 | 韦俊豪
作为一个用户，我希望可以根据我之前的订单，为我推荐符合我口味的餐品，以为我提高我的使用体验 | 后台 | 杨雯皓
| 数据处理 | 丁玉莹
| 前端实现 | 赵炳森